## Summary
Course
Class
Group
PROJECT CONTRIBUTION
|  | Number of students working in the project | 5
|  | Number of tasks | 100
|  | Number of task hours | 510
|  | Number of Git commits | 567
|  | Max student percentage | 20%
|  | Project score | 8.275
Do not edit the grey cells. TAs will enter the score of all PAs in the project score and get the individual scores. Students can enter an estimated project score to see how percentages affects your scores
Use columns Tasks - Percent, Task Hours - Percent, Git - Percent as references for column Percent
No | Student ID | Full name | Tasks | Tasks - Percent | Task Hours | Task Hours - Percent | Git Commits | Git - Percent | Percent | Score - Student | Score - TA
1 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | 23 | 23% | 85 | 16.67% | 75 | 13.23% | 20% | 8.275
2 | 23120222 | Lê Thành Công | 20 | 20% | 186 | 36.47% | 219 | 38.62% | 20% | 8.275
3 | 23120232 | Lê Thượng Đế | 19 | 19% | 84 | 16.47% | 56 | 9.877% | 20% | 8.275
4 | 23120386 | Phan Khắc Trường | 16 | 16% | 69 | 13.53% | 57 | 10.05% | 20% | 8.275
5 | 23120400 | Cao Quốc Tý | 22 | 22% | 86 | 16.86% | 160 | 28.22% | 20% | 8.275

## Tasks
A task should be done by only 1-2 students. Duplicate tasks are not recommended Each member should work on at least 5 tasks
No | Student ID | Full name | Task Description | Hours | Evidence (screenshots of chat messages, of Git commits... proving that you perform and finish the task)
1 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Dashboard UI Layout - Thiết kế giao diện dashboard chính | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/633c549d
2 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Tích hợp Login & Register API - Kết nối form đăng nhập/đăng ký với backend | 4 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/918609f8 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/01cb0dff
3 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng các trang AI Tools - Text to Image, Background Removal, Image Enhance | 8 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/6e43035b
4 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng trang Style Transfer - Chuyển đổi phong cách ảnh | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/2e986d20
5 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng trang Profile & Settings - Quản lý thông tin cá nhân, premium status | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/349b2136 https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/40d7426a
6 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Hamburger Menu Sidebar - Menu responsive với dark mode toggle | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/bf3c3498 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1f3f3cab
7 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng trang Payment - PaymentSuccess, PaymentFail, PricingPage | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/8cbae26b https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/35a0c4c5
8 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng trang Messaging - Direct chat, Group chat, Real-time | 7 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/710fb9c8 https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/63288d66
9 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Email Verification - Xác thực email người dùng | 2 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/bfbc1c49
10 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng trang AI Chat - Chat với AI bot | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/573e0376 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/9dad578b
11 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng trang Prompt/Image to Video - Tạo video từ prompt/ảnh | 4 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/821a9c70 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/46ca90d5
12 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng trang Post Management - Tạo/hiển thị/tương tác bài đăng | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/bc0162b6 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/823ffe22
13 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Tích hợp api Google OAuth - Đăng nhập bằng Google của backend | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/ed29dd13 https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/062a467b
14 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Auth Context & Token Management - Quản lý authentication | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/4402a69b https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/0e216af5
15 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng LoadingScreen & UI Components - Components dùng chung | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/f5f2eebe https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/20b61db9
16 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Quay video demo + edit video | 3 | youtube.com/watch?si=o89jE_3M4g0deHtD&v=KDiWQLSuXYc&feature=youtu.be
17 | 23120400 | Cao Quốc Tý | viết báo cáo template 0 1 2 3 | 7 | https://docs.google.com/document/d/1iwLStLUImGORj44lfPJ6KHzxeGdbL3RW/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1wP9ZCwkoB4FAIFCnOUfO3b1Ao7h_7AdI/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1HJlh-Nx7J7CxMGlI0KeFhGznDQ1myWPbt8mld0mJVJM/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/document/d/1-MnOSJiMwPyQCSx8oNIkTDBRXl4-LQ5eEB32j3uOjRY/edit?tab=t.0
18 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Tích hợp AI API Client (image manipulation, rate limiting) | 4 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/178b8c2c https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/1267bbf4
19 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Routing Configuration (public/auth/premium routes) | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/8e5236f9
20 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Premium Features (avatar, sidebar) | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/16b335b9 https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/6cc34c91
21 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Comment Section (real-time updates) | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/3aff21bc
22 | 23120400 | Cao Quốc Tý | Xây dựng Dark Mode & Global Styling | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/1f3f3cab https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/c2c0def0
23 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Viết Documentation (README, docs) | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/765c7f44
24 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Viết Unit Tests (backend & frontend) | 6 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/b6720ddf
25 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Dịch ứng dụng sang tiếng Anh | 4 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/d92c6227
26 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng Image to Video | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/5cdabde5
27 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng Chatbot Suggestions (chips UI, animations) | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/a611eff5 https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/8ceb039c https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/1973e44b
28 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng AI Chat UI (example cards, random prompts) | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/1c7f0382 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/a8f2da03 https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/3bcb7e6f
29 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng Gallery Page (xem ảnh và video) | 4 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/52739c2d
30 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Tích hợp Stats API (đếm ảnh/video trong Profile) | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/a080d596 https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/9c275a71
31 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng Video Gallery API | 3 | https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/dec796fc
32 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng Messages & Group Features (CreateGroupModal, error/success toast) | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1008bfb6 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/dec796fc https://github.com/ltchcmus/AI-photofun-Studio/commit/d75bb5c3
33 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng Discover Page (bài viết về AI models) | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/c2fa3da0
34 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng RecSys (Recommendation Prompt System) - Hệ thống gợi ý prompt dựa trên AI | 6 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/5cdabde5
35 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Viết template | 6 | https://docs.google.com/document/d/1iwLStLUImGORj44lfPJ6KHzxeGdbL3RW/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1wP9ZCwkoB4FAIFCnOUfO3b1Ao7h_7AdI/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1HJlh-Nx7J7CxMGlI0KeFhGznDQ1myWPbt8mld0mJVJM/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/document/d/1-MnOSJiMwPyQCSx8oNIkTDBRXl4-LQ5eEB32j3uOjRY/edit?tab=t.0
36 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Tìm hiểu các nơi cung cấp dịch vụ tạo ảnh, tạo video miễn phí | 8 | https://modelstudio.console.alibabacloud.com/ https://www.freepik.com/
37 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Che tài khoản mật khẩu (User Privacy Enhancement) | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/2d4b91f5
38 | 23120386 | Phan Khắc Trường | Xây dựng Prompt to Video | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/5cdabde5
39 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Thực hiện các phần được giao trong các template báo cáo. Đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu giảng viên đưa ra & bổ sung các phần mở rộng, kiểm tra, rà soát lỗi. | 8 | https://docs.google.com/document/d/1iwLStLUImGORj44lfPJ6KHzxeGdbL3RW/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1wP9ZCwkoB4FAIFCnOUfO3b1Ao7h_7AdI/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1HJlh-Nx7J7CxMGlI0KeFhGznDQ1myWPbt8mld0mJVJM/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/document/d/1-MnOSJiMwPyQCSx8oNIkTDBRXl4-LQ5eEB32j3uOjRY/edit?tab=t.0
40 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Thực hiện phân tích kiến trúc Backend AI và thiết kế các sơ đồ tổng thể (system architecture). Phân tích yêu cầu lưu trữ dữ liệu và thiết kế database schema cho Backend AI. | 8 | https://miro.com/app/board/uXjVJ4Si51g=/
41 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Thiết kế kiến trúc tổng thể cho Backend AI dựa trên Django, Celery and Redis. Xác định rõ vai trò của từng thành phần, luồng giao tiếp giữa Frontend và các AI Services, cũng như chiến lược lưu trữ dữ liệu cho gallery, conversation và prompt. | 10 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/e6be0d0
42 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Thiết lập môi trường phát triển thống nhất cho team (dependencies, environment variables). Cấu hình Docker, docker-compose và Dockerfile cho các service, đảm bảo hệ thống có thể chạy ổn định ở cả môi trường development và production. | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/6e638df
43 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Thiết lập và cấu hình MongoDB Atlas cho dữ liệu conversation và prompt, Supabase PostgreSQL cho Image Gallery. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/632b7108
44 |  |  | Xây dựng Intent Router để điều phối message và request đến đúng AI service. Kết nối intent với Celery task chain nhằm đảm bảo luồng xử lý AI nhất quán và mở rộng được. | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/c70e084c2c
45 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Xây dựng hệ thống hội thoại cho phép người dùng tương tác với LLM (Gemini), thực hiện xử lý tinh chỉnh prompt giúp người dùng cải thiện prompt. Quản lý session, message history và điều phối message đến các AI service phù hợp dựa trên intent của người dùng. | 8 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/8471a76
46 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Tích hợp API upload image, phát triển API quản lý image gallery, hỗ trợ list, detail, count, xóa tạm thời, khôi phục và xóa vĩnh viễn ảnh. Đảm bảo kết quả từ các AI feature được lưu trữ và quản lý thống nhất cho frontend. | 6 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/36216c0c
47 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Phát triển API tạo ảnh từ text prompt, kết hợp Prompt Service, Freepik Client và File Upload. Quản lý xử lý bất đồng bộ bằng Celery và cung cấp cơ chế theo dõi trạng thái cho frontend. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/942271a
48 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Xây dựng API remove background từ input đầu vào, xử lý bằng AI service và lưu kết quả vào image gallery. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/942271a
49 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Xây dựng API upscale, hỗ trợ xử lý bất đồng bộ và lưu kết quả upscale vào image gallery. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/e659edf
50 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Phát triển API style transfer, áp dụng style mới lên ảnh gốc và quản lý kết quả trong image gallery. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/0073d40
51 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Xây dựng API relight, hỗ trợ nhiều preset và quản lý tác vụ xử lý bất đồng bộ. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/0073d40
52 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Phát triển API image expand, tích hợp Prompt Service và lưu kết quả vào image gallery. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/0073d40
53 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Chuẩn hóa hệ thống logging và xử lý lỗi trên toàn bộ Backend AI. Xây dựng custom exception và response format thống nhất để dễ debug và maintain. | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/23071219
54 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Tích hợp API phân quyền theo role (ADMIN, PREMIUM, USER), đảm bảo các AI feature và API chỉ được truy cập đúng đối tượng người dùng. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/3613850
55 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Triển khai rate limiting theo IP và theo tier cho các nhóm API khác nhau. Đảm bảo hệ thống không bị abuse và vẫn hoạt động ổn định trong các tình huống tải cao. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/6e638dfc
56 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Tích hợp Token API để kiểm tra số dư, trừ token và cấu hình chi phí cho từng AI feature. Đảm bảo trải nghiệm người dùng rõ ràng khi thiếu token hoặc gặp lỗi liên quan. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/3613850
57 | 23120232 | Lê Thượng Đế | Thực hiện cải thiện UI, cải thiện chức năng xem ảnh, escape, zoom-in, zoom-out,... Thêm page xem các ảnh đã tạo, và tích hợp API đếm số ảnh đã tạo vào FE. | 1 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/8f95a7c2a
58 | 23120222 | Lê Thành Công | Quản lý tiến độ team, phân chia task (Task distribution) cho các thành viên. Tổ chức các buổi họp review và lên kế hoạch (Sprint Planning). | 10 | AI photofun Studio ¦ Trello
59 | 23120222 | Lê Thành Công | Viết và kiểm duyệt các báo cáo (SRS, SDD, Design Document) trước khi nộp. Đảm bảo tính nhất quán giữa tài liệu và sản phẩm thực tế. | 8 | https://docs.google.com/document/d/1iwLStLUImGORj44lfPJ6KHzxeGdbL3RW/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1wP9ZCwkoB4FAIFCnOUfO3b1Ao7h_7AdI/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1HJlh-Nx7J7CxMGlI0KeFhGznDQ1myWPbt8mld0mJVJM/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/document/d/1-MnOSJiMwPyQCSx8oNIkTDBRXl4-LQ5eEB32j3uOjRY/edit?tab=t.0
60 | 23120222 | Lê Thành Công | Thiết kế kiến trúc tổng thể Microservices. Thiết kế Database Schema sơ bộ cho các luồng nghiệp vụ chính. Thiết kế cơ chế giao tiếp giữa Client và Gateway. | 6 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/617d2e20acdd2049036b85fd25b879b421db01c8
61 | 23120222 | Lê Thành Công | Thiết lập môi trường phát triển (Environment variables). Viết các CI/CD Workflow (Github Actions) để tự động hóa quy trình kiểm thử và deploy. | 30 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/9facffae6f83f2ec4c70a24e689ed10a5f16eaa7 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/36fd5e0474509a9c810d98c5a3f4c414731036f9 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/e6eb7380b4cf13a2971d0f673dab894398c4ed6f https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/8b0ed80b080cb846e87f1cde3912c29bc995c1e1 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/7f086f71942579c7c47604e2a5a12a1a3d5413e0
62 | 23120222 | Lê Thành Công | Xây dựng khung sườn Identity Service: API Login, Register cơ bản. Thay đổi logic Login để quản lý Session Token hiệu quả hơn. | 8 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/45a0a336e1a8b10fb8b0e4be343ff450611be625 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/72d3e240b925e9d58523d719db7daf4823637904
63 | 23120222 | Lê Thành Công | Nâng cấp Identity Service: Tích hợp Social Login (Google). Fix lỗi Unauthenticated cho các API public và logic phân quyền (Authorization) cho các role. | 8 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/55ffd53025031f5b3eff1f0b03a164dfebce4c64 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/04f32f3df93ec1fe1f9942b347374e29da36a59d
64 | 23120222 | Lê Thành Công | Xây dựng API Gateway (Spring Cloud Gateway): Cấu hình Proxy, xử lý vấn đề CORS (Cross-Origin Resource Sharing) giữa Client và Server. Đảm bảo Header, Cookie, Body được chuyển tiếp đúng đắn | 10 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/8b0ed80b080cb846e87f1cde3912c29bc995c1e1 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/4ace6d5d366cc5fd1ed3c5e2e42abfa1f19362ad https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1bec7e21f6c9dbdb3cd52fe922c45d222c5160a2
65 | 23120222 | Lê Thành Công | Cấu hình cơ chế giao tiếp giữa các service (Feign Client/RestTemplate). Tạo Proxy cho các API để ẩn đi kiến trúc nội bộ. | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/55ffd53025031f5b3eff1f0b03a164dfebce4c64
66 | 23120222 | Lê Thành Công | Xây dựng Communication Service: Logic gửi tin nhắn 1-1. Tích hợp WebSocket để chat realtime. | 8 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/140396eadca1a34b188d7596507a327743c80846 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/4d1ab1f832876211fad2f58217f274132b210037
67 | 23120222 | Lê Thành Công | Cải thiện tính năng chat: Hỗ trợ gửi tin nhắn đa phương tiện (Ảnh, Video), Emoji, Icon. Tích hợp File Service để lưu trữ media chat. | 8 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/2638716e22b86bbf5075c5822e8a33fbc7d84bf8 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/b8e85d8bd5ea6567a3710c6b67b30b706dfc2b88 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/d84e8956e8a4d71168dd4862f39e94dc7663c804
68 | 23120222 | Lê Thành Công | Nghiên cứu và triển khai tính năng gọi thoại (Audio Call) và gọi video (Video Call). | 12 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/ab3a26c0995353969799964797d0cc7fdd2cb872
69 | 23120222 | Lê Thành Công | Thiết kế và cấu hình Server TURN/STUN để hỗ trợ kết nối peer-to-peer (P2P) cho tính năng Video Call hoạt động ổn định qua môi trường mạng NAT. | 10 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/50d6052ee0cdb30af153eef96476f4c7b0f8675a https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/b550c56483a085bd7897047c8d12df9179340255
70 | 23120222 | Lê Thành Công | Xây dựng Chatbot Service: Tích hợp API LLM (OpenAI/Gemini...). Xử lý logic Multi-token để tối ưu chi phí và quản lý quota key. | 10 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/0e71f30f48911f6af781f9e47129c956f3fefae8
71 | 23120222 | Lê Thành Công | Xây dựng Payment Service: Tích hợp cổng thanh toán. Xử lý giao dịch nạp tiền/mua gói premium. | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/cd1f1ac3024d5e22e143dec433049fb33601788a https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/766e855a56f34e9f368870eec1979ef94045d055 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/cd3652dd75f270d07cb2c981327a2c273c627f8d
72 | 23120222 | Lê Thành Công | Hỗ trợ nâng cấp Post Service (đa định dạng media). Fix lỗi kết nối (Connection issues) trong Comment Service. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/232795b0982880cfaaa366a54e0a56be0530e4bc
73 | 23120222 | Lê Thành Công | Viết các kịch bản test API (UI Test API) để hỗ trợ Frontend team tích hợp. Đảm bảo các luồng data chính xác. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1b5e6ab46b155ed8b612955d9712e20245f84455 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/bf735b3f2d57ddeedb6618be0fa983b794fd9ce4
74 | 23120222 | Lê Thành Công | Viết và tối ưu Dockerfile cho từng service (Identity, Post, Profile, Gateway, v.v.). Viết docker-compose để orchestrate toàn bộ hệ thống. | 8 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/f905126fc78a1b0d30db68878f4c83d09f9920a3 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/f846edb8cb7b0d447822d0e7fca2f4951777b152
75 | 23120222 | Lê Thành Công | Thực hiện Deploy sản phẩm lên Server thật. Cấu hình Domain, SSL. Xử lý lỗi File Service không nhận domain khi deploy. | 15 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/165cce8ceeb402a54e617c4a0e33afba8f667ab3 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1902685596a3d42c88d6e341adaa9a4a5f7001a4#diff-4f9e38227ed64fefb17f4668a7ac4ab55b6149994d5ac2fd96182d5958479b54
76 | 23120222 | Lê Thành Công | Chịu trách nhiệm về hạ tầng (Server, DB). Monitor logs, fix các lỗi phát sinh trên môi trường Production (Live debugging). | 15 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/4ace6d5d366cc5fd1ed3c5e2e42abfa1f19362ad
77 | 23120222 | Lê Thành Công | Thực hiện cognitive-service (thực hiện detect safety-content): Phát hiện và ngăn chặn các prompt yêu cầu nội dung phản cảm, 18+, bạo lực, kích động,... | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/3e5fbeb7e3663f5f9b2b5499c059d4bd938247f1 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/8962151a75597c9c8ac16796fa72d1f588f984c3
78 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Phân tích và thiết kế sơ đồ ERD cho các bảng ở cấp độ đơn giản. Xác định các khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các bảng. | 2 | EER PlantUML ERD dbDiagram
79 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Đặc tả các endpoint API cho Identity Service, Profile Service và Post Service (Method, URL, Request Body, Response). | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/d03b304d31ddb6c9560b28dcf691164add84e711
80 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Setup cấu trúc project Spring Boot cho các service: Identity, Profile, Post, Communication. Cấu hình pom.xml, dependency management (Lombok, MapStruct, Spring Security). | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/870a9dfd01babfeb7643d9f4a2a0b278aeba4ceb
81 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Ánh xạ các Entity User, Role, Authority vào Hibernate/JPA. Viết các Interface Repository tương ứng. | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1572a55690c6e787faa98e4bceab36cf2abd9ee4
82 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Xây dựng RoleController và AuthorityController: API tạo mới (/create), lấy danh sách (/get-all). Implement logic tại Service layer để quản lý phân quyền. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/81103bc87dc7357df2e9b125ecfd808b6b484605
83 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Xây dựng tính năng xác thực email. API /validate-reset-token và logic xác thực mã code trong UserService. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/d6729b38de505ae2a2ca4026e0b7fa01efb0af2d
84 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Phát triển các API quản lý User: /get-all, /delete/{userId}, /set-password. Xử lý logic modifyUserTokens để cập nhật số dư token cho user. | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/9ab2bfc1b08138357556f304a9ccf1bb1b81b354
85 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Cấu hình SecurityGlobal và CustomJwtDecoder để giải mã token, phân quyền (PreAuthorize) cho các API Role/Authority. | 6 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/a06c956d5fa874799c839243022ac857bde066f4
86 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Xây dựng ProfileService: Logic tạo profile mặc định khi user đăng ký, API /my-profile (Get Info), /update (Update Info). | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/575d03ed93d11c4bce05be50f4dd11aa750d6f86
87 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Xây dựng PostController và PostService. Implement API /create (đăng bài viết mới) và /my-posts (lấy danh sách bài viết của user). | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/03822869208f023e5e5005bfd602bff60d88d7b3
88 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Xử lý logic upload ảnh/video cho bài viết. Tích hợp với FileClient đã được Công xây dựng để lưu trữ media và lưu URL vào database Post. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/c62c62aa87bb68cf3a1a608a2a09f52190d3acee
89 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Xây dựng API Like/Unlike bài viết. Tích hợp logic gọi sang Identity Service để kiểm tra user premium/quyền hạn. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/c03c0f93951e6043851e740bf6fbf21900cb5da0
90 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Nâng cấp User Entity và Database để hỗ trợ Group. Implement GroupController: API /create (Tạo nhóm), /update (Sửa thông tin), /delete (Xóa nhóm). Logic upload Group Avatar. | 5 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/733848d540abe6567d95538d11e060d65b939353
91 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Implement logic /request-join-group, /add-member, /remove-member, /leave-group. Xử lý việc duyệt thành viên vào nhóm. | 4 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/36b2ab0817d59493e2e470f2bf6f4331f7fa621b
92 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Xây dựng API /get-messages (phân trang) để lấy lịch sử tin nhắn trong nhóm chat. Tối ưu query database. | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/ee7058cc5506b7221a95064f4611ef2a73fb19e7 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/8e44537dd4dfa1b7f184761a5e33e2770cfcaca8
93 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Test toàn bộ các API đã viết bằng Postman (Identity, Profile, Post, Group). Debug lỗi 500/400 và fix logic. | 6 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/d503d78f8e6328226416ce48bf29715e9871193b
94 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Rà soát giao diện web, tìm lỗi UI/UX: Lỗi Dark mode comment, lỗi nút Message, lỗi responsive mobile, lỗi tên user,... | 3 | https://docs.google.com/document/d/1glM0Csky0j8mVQ6veMfZyJ0q18YmxDA9DbkSQFU7GVQ/edit?usp=sharing
95 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Thực hiện cải tiến UI/UX: fix các lỗi đã tìm ra, thiết kế lại giao diện: ChatBot, AI Chat, PricingPage, AI Tools, notification banner, trang Profile,... phù hợp hơn với style hiện tại của trang web (minimalist, elegant) | 6 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/cd78d47e3b84fc930d8d87b2d5f46b3e32071411 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/7ff9bc2d76c5cea54e84e4f2729e8c4b8a8360b7 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1f7ea0e86c8c392264586124133359efff65f218 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/1e0fb0207d81696f84083fc39313921fa5b0a676 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/a1de5327f1d627ed0c0009b27cdc74931379a26b
96 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Thực hiện các chức năng mới ở FE: Thêm các CTA, banner để "mời gọi" người dùng nâng cấp lên gói Premium; chặn người dùng thường sử dụng các dịch vụ nâng cao (Image to Video, Prompt to Video) bằng pop-up thân thiện (tiếp tục mời người dùng tham khảo PricingPage nếu muốn sử dụng các dịch vụ này); Thêm nút để người dùng sử dụng prompt của người đã đăng bài; Cho phép chọn thả các emojis, icons trong bài viết hoặc trong tin nhắn. | 3 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/bc62872d879cd839883e1aade6c2f312388cc41e https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/38b1380065a6e372569f870cd08577afc7669e84 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/45aeb78984d28a1d39e5ec04e46fbe07e9cf1c75 https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/26947b97fca92ea15da9f3c5cf362cad13d7ccdc https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/c1ebd783dfcaedb0c2656fa161f81d0dd80c68d7
97 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Validation ở mức FE: real-time validation cho trang Register và Change Password, đảm bảo mật khẩu phải đủ các yếu tố bảo mật (1 chữ cái thường, 1 chữ cái in hoa, 1 số, tối thiểu 8 kí tự). UI/UX thân thiện, rõ ràng, giúp user dễ nhận biết và thực hiện đúng yêu cầu | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/a25ab31e090a231bfaf28e8a4468a879cff1076b https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/e2297620f914a0222196be72b7508d8828c1a3a1
98 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Thực hiện chức năng Speech-to-Text, hỗ trợ các tính năng như chat message, đăng bài, tạo prompt,... | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/e0a92e62f7649475df68731e34227c6e48616eb3
99 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Cải thiện tính năng Social Login: Cho phép login với Facebook | 2 | https://github.com/Dev-Web-2005/AI-photofun-Studio/commit/e0a92e62f7649475df68731e34227c6e48616eb3
100 | 23120200 | Nguyễn Hưng Thịnh | Thực hiện các phần được giao trong các template báo cáo. Đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu giảng viên đưa ra & bổ sung các phần mở rộng, nâng cao nếu thấy hợp lí. | 8 | https://docs.google.com/document/d/1iwLStLUImGORj44lfPJ6KHzxeGdbL3RW/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1wP9ZCwkoB4FAIFCnOUfO3b1Ao7h_7AdI/edit#heading=h.k6pwz6bzkjby https://docs.google.com/document/d/1HJlh-Nx7J7CxMGlI0KeFhGznDQ1myWPbt8mld0mJVJM/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/document/d/1-MnOSJiMwPyQCSx8oNIkTDBRXl4-LQ5eEB32j3uOjRY/edit?tab=t.0